## Арбат (hidden)
Региональная программа капитального ремонта на 2017 год
№ п/п | Район | Адрес | Адрес. | Кол-во систем | Виды работ | Графики старые | Дата выхода на объект | Статус | Кол-во рабочих | По акту | % выполнения 24.07.2017 | % выполнения 01.08.2017 | Дата завершения работ | Передача КС-2 в ФКР | Оплата | Примечание
1 | Арбат | Арбат ул. 27/47 | Арбат ул. 27/47 | 1 | Ремонт системы электроснабжения | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-30 |  |  | Отказ жителей от производства работ. Протокол общего собрания от 19.05.2017 №3
|  |  | Арбат ул. 27/47 | 2 | Ремонт фасада | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-31 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-30
| Договор | КР-000492-17 | Арбат ул. 27/47 | 3 | Ремонт ХВС (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25
|  | 2017-04-06 | Арбат ул. 27/47 | 4 | Ремонт ХВС (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25
|  |  | Арбат ул. 27/47 | 5 | Ремонт канализации (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25
|  |  | Арбат ул. 27/47 | 6 | Ремонт канализации (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25
|  |  | Арбат ул. 27/47 | 7 | Ремонт ЦО (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25
|  |  | Арбат ул. 27/47 | 8 | Ремонт ЦО (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25
|  |  | Арбат ул. 27/47 | 9 | Ремонт подвальных помещений | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-09-15
|  | Итого | Арбат ул. 27/47 |  | отказ жителей | [5 empty] | 0% | 0%
2 | Арбат | Девятинский Б. пер. 3 | Девятинский Б. пер. 3 | 1 | Ремонт системы электроснабжения | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-31 | в работе | 3 | 2 | 25% | 45% | 2017-08-30
|  |  | Девятинский Б. пер. 3 | 2 | Ремонт фасада | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-31 | в работе | 4 | 4 | 60% | 65% | 2017-08-30
| Договор | КР-000493-17 | Девятинский Б. пер. 3 | 3 | Ремонт кровли | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-31 | в работе | 4 | 1 | 15% | 20% | 2017-08-30
|  | 2017-04-06 | Девятинский Б. пер. 3 | 4 | Ремонт ХВС (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-06-01 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Протокол от 27.06.2017
|  |  | Девятинский Б. пер. 3 | 5 | Ремонт ХВС (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 2 | 1 | 25% | 40% | 2017-08-25
|  |  | Девятинский Б. пер. 3 | 6 | Ремонт ГВС (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-06-01 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Протокол от 27.06.2017
|  |  | Девятинский Б. пер. 3 | 7 | Ремонт ГВС (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 2 | 1 | 25% | 40% | 2017-08-25
|  |  | Девятинский Б. пер. 3 | 8 | Ремонт канализации (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-06-01 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Протокол от 27.06.2017
|  |  | Девятинский Б. пер. 3 | 9 | Ремонт канализации (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе |  |  | 10% | 40% | 2017-08-25
|  |  | Девятинский Б. пер. 3 | 10 | Ремонт ЦО (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-06-01 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Протокол от 27.06.2017
|  |  | Девятинский Б. пер. 3 | 11 | Ремонт ЦО (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 4 | 1 | 20% | 40% | 2017-08-25
|  |  | Девятинский Б. пер. 3 | 12 | Ремонт подвальных помещений | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 3 | 2 | 60% | 65% | 2017-09-15
|  | Итого | Девятинский Б. пер. 3 |  | Из 12 систем в работе 8 |  |  |  | 22 | 12 | 30% | 44.38%
3 | Арбат | Карманицкий пер., д.3 | Карманицкий пер., д.3 | 1 | Ремонт системы электроснабжения | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 2 | 1 | 35% | 35% | 2017-08-30
|  |  | Карманицкий пер., д.3 | 2 | Ремонт фасада | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-31 | в работе | 4 | 4 | 50% | 55% | 2017-08-30
| Договор | КР-000546-17 | Карманицкий пер., д.3 | 3 | Ремонт кровли | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-31 | в работе | 4 | 3 | 20% | 25% | 2017-08-30
|  | 2017-04-06 | Карманицкий пер., д.3 | 4 | Ремонт ХВС (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-12 | в работе | 2 | 2 | 30% | 35% | 2017-08-25
|  |  | Карманицкий пер., д.3 | 5 | Ремонт ХВС (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | Приостановка (гарантия) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Выполнено в 2013
|  |  | Карманицкий пер., д.3 | 6 | Ремонт ГВС (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-12 | в работе | 2 | 2 | 30% | 35% | 2017-08-25
|  |  | Карманицкий пер., д.3 | 7 | Ремонт ГВС (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | Приостановка (гарантия) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Выполнено в 2013
|  |  | Карманицкий пер., д.3 | 8 | Ремонт канализации (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-12 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Протокол от 25.06.2017
|  |  | Карманицкий пер., д.3 | 9 | Ремонт канализации (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе |  | 1 | 25% | 25% | 2017-08-25
|  |  | Карманицкий пер., д.3 | 10 | Ремонт ЦО (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-12 | в работе | 2 | 2 | 35% | 40% | 2017-08-25
|  |  | Карманицкий пер., д.3 | 11 | Ремонт ЦО (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | Приостановка (гарантия) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Выполнено в 2013
|  |  | Карманицкий пер., д.3 | 12 | Ремонт подвальных помещений | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-31 | в работе | 2 | 3 | 45% | 45% | 2017-09-15
|  | Итого | Карманицкий пер., д.3 |  | Из 12 систем в работе 8 |  |  |  | 18 | 18 | 30% | 32.78%
4 | Арбат | Кривоарбатский пер. 19 | Кривоарбатский пер. 19 | 1 | Ремонт системы электроснабжения | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 2 | 2 | 60% | 65% | 2017-08-30
|  |  | Кривоарбатский пер. 19 | 2 | Ремонт фасада | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-31 | в работе | 4 | 3 | 65% | 70% | 2017-08-30
| Договор | КР-000548-17 | Кривоарбатский пер. 19 | 3 | Ремонт кровли | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-31 | в работе | 6 | 3 | 30% | 50% | 2017-08-30
|  | 2017-04-06 | Кривоарбатский пер. 19 | 4 | Ремонт ХВС (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-12 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Протокол от 26.06.2017
|  |  | Кривоарбатский пер. 19 | 5 | Ремонт ХВС (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 2 | 1 | 10% | 15% | 2017-08-25
|  |  | Кривоарбатский пер. 19 | 6 | Ремонт канализации (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-12 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Протокол от 26.06.2017
|  |  | Кривоарбатский пер. 19 | 7 | Ремонт канализации (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 2 |  | 10% | 25% | 2017-08-25
|  |  | Кривоарбатский пер. 19 | 8 | Ремонт ЦО (стояки) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-05-12 | приостановка (отказ) |  |  | 0% | 0% | 2017-08-25 |  |  | Протокол от 26.06.2017
|  |  | Кривоарбатский пер. 19 | 9 | Ремонт ЦО (магистрали) | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 2 | 1 | 10% | 40% | 2017-08-25
|  |  | Кривоарбатский пер. 19 | 10 | Ремонт подвальных помещений | 21.04.2017-01.09.2017 | 2017-04-21 | в работе | 2 | 2 | 35% | 40% | 2017-09-15
|  | Итого | Кривоарбатский пер. 19 |  | Из 10 систем в работе 7 |  |  |  | 20 | 12 | 31.43% | 43.57%

## Таганский
Региональная программа капитального ремонта на 2017 год
№ п/п | Район | Адрес | Адрес. | Кол-во систем | Виды работ | Графики старые | Дата выхода на объект | Статус | Кол-во рабочих | По акту | % выполнения 24.07.2017 | % выполнения 01.08.2017 | % выполнения 08.08.2017 | % выполнения 10.08.2017 | % выполнения 22.08.2017 | % выполнения 30.08.2017 | % выполнения 06.09.2017 | % выполнения 13.09.2017 | % выполнения 20.09.2017 | % выполнения 27.09.2017 | % выполнения 09.10.2017 | % выполнения 11.10.2017 | % выполнения 18.10.2017 | % выполнения 25.10.2017 | % выполнения 30.10.2017 | Передача КС-2 в ФКР | Оплата | Примечание
27 | Таганский | Сыромятнический 2-й пер. 8 | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 1 | Ремонт системы электроснабжения | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-20 | сдано |  | 2 | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 2 | Ремонт фасада | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 8 | 20% | 30% | 50% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 98% | 99% | 100% | 100% |  | не оплачено | смета проверена
| Договор | КР-000581-17 | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 3 | Ремонт кровли | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 5 | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  | 2017-04-06 | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 4 | Ремонт ХВС (стояки) | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-22 | пренос на 2020-25г.г. |  | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол от 09.08.2017
|  |  | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 5 | Ремонт ХВС (магистрали) | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-20 | сдано |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 6 | Ремонт канализации (стояки) | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-22 | пренос на 2020-25г.г. |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол от 14.07.2017
|  |  | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 7 | Ремонт канализации (магистрали) | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-20 | пренос на 2020-25г.г. |  | 2 | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол от 09.08.2017
|  |  | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 8 | Ремонт ЦО (стояки) | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-22 | сдано |  | 3 | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 9 | Ремонт ЦО (магистрали) | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-20 | сдано |  | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Сыромятнический 2-й пер. 8 | 10 | Ремонт подвальных помещений | 21.04.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | в работе | 10 | 2 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60%
|  | Итого | Сыромятнический 2-й пер. 8 |  | из 10 систем в работе 2, сдано 5 |  |  |  | 10 | 27 | 55% | 57.22% | 56.67% | 64.44% | 67.78% | 67.22% | 68.89% | 69.44% | 70.56% | 71.67% | 71.67% | 72% | 72.67% | 73.33% | 73.33%
28 | Таганский | Товарищеский пер. 17 с.1 | Товарищеский пер. 17 с.1 | 1 | Ремонт системы электроснабжения | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 3 | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 70% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 2 | Ремонт фасада | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 12 | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
| Договор | КР-000868-17 | Товарищеский пер. 17 с.1 | 3 | Ремонт кровли | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 4 | 40% | 50% | 70% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  | 2017-05-05 | Товарищеский пер. 17 с.1 | 4 | Ремонт ХВС (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-22 | сдано |  | 2 | 25% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 5 | Ремонт ХВС (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-22 | пренос на 2020-25г.г. |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол переноса
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 6 | Ремонт ГВС (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-22 | сдано |  |  | 25% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 7 | Ремонт ГВС (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-22 | пренос на 2020-25г.г. |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол переноса
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 8 | Ремонт канализации (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-22 | пренос на 2020-25г.г. |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол переноса
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 9 | Ремонт канализации (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-22 | пренос на 2020-25г.г. |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол переноса
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 10 | Ремонт ЦО (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-22 | сдано |  | 3 | 50% | 60% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 11 | Ремонт ЦО (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-22 | сдано |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 12 | Ремонт мусоропровода | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-15 | сдано |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1 | 13 | Ремонт подвальных помещений | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 85% | 85% | 90% | 98% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  | Итого | Товарищеский пер. 17 с.1 |  | из 13 систем в работе 1, сдано 8 |  |  |  | 0 | 24 | 46.87% | 54.38% | 69.38% | 72.5% | 80% | 92.5% | 94.38% | 96.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
29 | Таганский | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 1 | Ремонт системы электроснабжения | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 4 | 30% | 35% | 50% | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 2 | Ремонт фасада | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 10 | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
| Договор | КР-000867-17 | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 3 | Ремонт кровли | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 4 | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  | 2017-05-05 | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 4 | Ремонт ХВС (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-22 | сдано |  | 2 | 25% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 5 | Ремонт ХВС (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-11 | сдано |  |  | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 6 | Ремонт ГВС (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-22 | сдано |  | 2 | 25% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 7 | Ремонт ГВС (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-11 | сдано |  |  | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 8 | Ремонт канализации (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-22 | пренос на 2020-25г.г. |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол от 17.07.2017
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 9 | Ремонт канализации (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-11 | пренос на 2020-25г.г. |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол от 17.07.2017
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 10 | Ремонт ЦО (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-22 | сдано |  | 2 | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 11 | Ремонт ЦО (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-11 | сдано |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 12 | Ремонт подвальных помещений | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | в работе |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 50% | 50% | 55% | 55% | 75% | 98% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено
|  |  | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г | 13 | Ремонт мусоропровода | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-06-15 | пренос на 2020-25г.г. |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол от 17.07.2017
|  | Итого | Товарищеский пер. 17 с.1Б-Г |  | из 13 систем в работе 1, сдано 9 |  |  |  | 0 | 24 | 54.5% | 63% | 80% | 85% | 87% | 89% | 90.5% | 93% | 95% | 95.5% | 95.5% | 97.5% | 99.8% | 100% | 100%
30 | Таганский | Факельный Б. пер. 2/22 | Факельный Б. пер. 2/22 | 1 | Ремонт фасада | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 5 | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 45% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | смета проверена
|  |  | Факельный Б. пер. 2/22 | 2 | Ремонт кровли | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | сдано |  | 6 | 25% | 25% | 30% | 35% | 35% | 55% | 70% | 85% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено
| Договор | КР-000866-17 | Факельный Б. пер. 2/22 | 3 | Ремонт ХВС (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-15 | сдано |  | 4 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | оплачеено
|  | 2017-05-03 | Факельный Б. пер. 2/22 | 4 | Ремонт ХВС (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-11 | сдано |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | опачено | оплачено
|  |  | Факельный Б. пер. 2/22 | 5 | Ремонт ГВС (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-15 | сдано |  | 4 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено | оплачеено
|  |  | Факельный Б. пер. 2/22 | 6 | Ремонт ГВС (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-11 | сдано |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | в ТУ ФКР | опачено | оплачеено
|  |  | Факельный Б. пер. 2/22 | 7 | Ремонт канализации (стояки) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-15 | пренос на 2020-25г.г. |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Протокол от 30.03.2017
|  |  | Факельный Б. пер. 2/22 | 8 | Ремонт канализации (магистрали) | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-11 | приостановка |  | 4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | Акт,приостанока
|  |  | Факельный Б. пер. 2/22 | 9 | Ремонт подвальных помещений | 11.05.2017-30.08.2017 | 2017-05-30 | в работе |  | 3 | 15% | 20% | 20% | 25% | 25% | 30% | 50% | 60% | 65% | 75% | 75% | 90% | 93% | 99% | 100% | в ТУ ФКР | не оплачено
|  |  | Факельный Б. пер. 2/22 | 10 | Ремонт мусоропровода |  | 2017-08-01 | в работе |  | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | Акт,приостановка
|  | Итого | Факельный Б. пер. 2/22 |  | из 10 систем в работе 1, сдано 6 |  |  |  | 0 | 26 | 56.88% | 58.75% | 59.38% | 61.25% | 61.25% | 64.38% | 72.5% | 75.63% | 76.88% | 79.38% | 86.88% | 88.75% | 89.12% | 89.88% | 90%